## CRONOGRAMA
Laboratorios Bonin |  | CRONOGRAMA DE LANZAMIENTO |  |  |  | Código: FO-AC-160-05
Versión: 05
Vigencia: 31/10/2022
|  | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  | Vencimiento: 31/10/2024
Area | No. | Paso a ejecutar | Responsable | Tiempo estimado | fecha propuesta (mes)
EVALUACIÓN INICIAL | 1 | Sugerencia de nuevo producto. | Mercadeo | 10 días
| 2 | Plataforma preliminar | Mercadeo | 15 días
| 3 | Estudio de factibilidad | Inv. y desarrollo | 15 días
| 4 | Perfil del producto y prefórmula | Inv. y desarrollo | 15 días
| 5 | Hoja técnica de Costos | Inv. y desarrollo | 15 días
| 6 | Búsqueda de proveedor de materia primaa | Operaciones
| 7 | Estimación de precio | Finanzas
| 8 | Aprobación del proyecto | Finanzas
| 9 | Revisión del perfil del producto | Mercadeo | 7 días
| 10 | Elaboración del cronograma de trabajo | Todas las áreas involucradas
| 11 | Plataforma de mercadeo | Mercadeo | 7 días
MARCA Y REGISTRO | 12 | Sugerencia y selección de nombres | Comité de productos nuevos
| 13 | Registro de marca en trámite | Registros
| 14 | Entrega de registro de marca | Registros
| 15 | Entrega de papelería para reg. sanitario | Registros
| 16 | Entrega de número de registro | Registros
PRUEBAS Y ESTABILIDAD | 17 | Solicitud de muestras de materia prima para pruebas | Inv. Y Desarrollo
| 18 | Solicitud de muestras de producto de la competencia para pruebas y estabilidad | Inv. Y Desarrollo | 15 días
| 19 | Solicitud de estándares primarios para control de calidad | Aseguramiento de calidad
| 20 | Compra y entrega de materias primas y material de empaque primario | Operaciones
| 21 | Análisis de materia prima | Aseguramiento de calidad
| 22 | Inicio de ensayos de formulación | Inv. Y Desarrollo | Mínimo 2 meses
| 23 | Fabricación de lote piloto | Inv. Y Desarrollo | 1 mes
| 24 | Presentación de pruebas y/o panel de sabor | Inv. Y Desarrollo | 10 días
| 25 | Estabilidad acelerada | Inv. Y Desarrollo | 6 meses
| 26 | Informe de estabilidad | Inv. Y Desarrollo | 10 días
| 27 | Revision del Desarrollo | Aseguramiento
| 28 | Hoja técnica de Costos | Inv. y desarrollo | 15 días
| 29 | Evaluación del precio real de proyecto | Finanzas
| 30 | Verificacion del desarrollo | Comité de productos nuevos
MATERIAL DE EMPAQUE | 31 | Especificaciones de material de empaque. | Aseguramiento de calidad
Cajas originales
Cajas MM
|  | Insertos | Aseguramiento de calidad
Blister
Clichés
Material impreso
| 32 | Revisión de especificaciones | Mercadeo | 7 días
| 33 | Elaboración de artes | Aseguramiento de calidad
| 34 | Entrega de artes a Operaciones | Aseguramiento de calidad
| 35 | Revisión de artes | Aseguramiento de calidad
| 36 | Si hay número de registro sanitario se procede a impresión y entrega de material de empaque para producción | Operaciones
MATERIAL DE ENVASE | 37 | Análisis de material de empaque | Aseguramiento de calidad
| 38 | Especificaciones del tipo de envase | Inv. Y Desarrollo
| 39 | Original MM | Inv. Y Desarrollo
| 40 | Entrega de muestras | Operaciones
| 41 | Análisis de muestra | Aseguramiento de Calidad
| 42 | Selección de envase final | Comité
MATERIALES ADICIONALES | 43 | Especificaciones del tipo de material | Aseguramiento de calidad
|  | Otros | Aseguramiento de calidad
| 44 | Entrega de muestras | Aseguramiento de calidad
| 45 | Análisis de muestras | Aseguramiento de calidad
| 46 | Planchas de Blister | Producción | Nueva: 6 meses aproximadamente
| 47 | Especificaciones | Producción | Recibidas en Hoja Técnica
| 48 | Elaboración y entrega | Producción | Según forma farmacéutica
PRODUCCIÓN | 49 | Entrega de Especificaciones de producto terminado a Aseguramiento | Inv. Y Desarrollo | 10 días
| 50 | Entrega y formula final y procedimiento de manufactura | Inv. Y Desarrollo | 15 días
| 51 | Solicitud de materiales para lote inicial | Producción | 2 días
| 52 | Compra y entrega de materias primas | Operaciones
| 53 | Precio efectivo del producto P+IVA | Operaciones
| 54 | Análisis y aprobación de materias primas | Aseguramiento de calidad
| 55 | Inicio de manufactura (validacion del desarrollo) | Producción e I&D | 7 - 20 dias
| 56 | Entrega del producto a bodega de producto terminado | Producción
| 57 | Entrega Muestras de Producto Terminado a Gerencia General y Junta Directiva | Produccion | 2 días
PROMOCION Y ENTRENAMIENTO | 58 | Presentación de la mezcla de promoción | Mercadeo | 7 días
| 59 | Idea primaria de la campaña publicitaria | Mercadeo | 3 días
| 60 | Selección de la idea general | Mercadeo | 3 días
| 61 | Bocetos de creativos y cotizaciones | Mercadeo | 7 días
| 62 | Selección del boceto para la campaña | Mercadeo | 2 días
| 63 | Elaboración y presentación de artes | Mercadeo | 7 días
| 64 | Revisión de artes | Mercadeo | 2 días
| 65 | Fotografía | Mercadeo | 2 días
| 66 | Impresión y entrega | Mercadeo | 3 días
| 67 | Regalo promocional | Mercadeo | 2 días
| 68 | Tarjetas de presentación | Mercadeo | 2 días
| 69 | Manual de entrenamiento | Mercadeo | 7 días
| 70 | Pruebas de conocimiento | Mercadeo | 2 días
| 71 | Clínicas a visitadores | Mercadeo | 1 día
| 72 | Colocación del producto | Mercadeo | 2 días
| 73 | Fecha de lanzamiento | Mercadeo | 3 días